## Zeitschiene
Bauzeit | Datum | KW | Wochen
Bauantrag genehmigt: | 2005-11-03 | 44 / 2005
Finanzierungssicherstellung bei biodomo: | 2005-11-21 | 47 / 2005 | 0
Start Arbeiten Bodenplatte | 2005-12-01 | 48 / 2005 | 1
Geplanter Begin Bodenplatte (14 Arbeitstage nach Bauantrag und Finanzierungssicherstellung. |  | 50 / 2005 | 3
Geplanter Begin Rohbauhaus (14 Arbeitstage nach Begin Bodenplatte) | 2005-12-14 | 51 / 2005 | 4
Abnahme Dachdeckung / Rinnen | 2006-01-23 | 04 / 2006 | 9
Abnahme Fenster | 2006-01-25 | 04 / 2006 | 9
Geplanter Fertigstellungs- und Endabnahmetermin (12 Wochen nach Erstellung Rohbaushaus) |  | 12 / 2006 | 17
Abnahme der Rohinstallation | 2006-04-05 | 14 / 2006 | 19
Pönale startet 14 Wochen nach Abnahme des Rohbaus - 03.01.2006 | 2006-04-10 | 15 / 2006 | 20
Abnahme des Trockenbaus (kein fixierter Milestone) | 2006-05-09 | 19 / 2006 | 24
Hausanschlüsse bzgl. Strom und Frischwasser sind vorgenommen | 2006-06-23 | 25 / 2006 | 30
Geplante Begehbarkeit des Bodens (Fußboden - incl. Fußbodenheizung fertig) | 2006-06-28 | 26 / 2006 | 31
Start der Fliesenlegung | 2006-06-29 | 26 / 2006 | 31
Start der Elektroendmontage (Steckdosen etc.) | 2006-06-29 | 26 / 2006 | 31
Start Tapezieren (Eigenleistung) | 2006-06-29 | 26 / 2006 | 31
Verlegung Laminat (Eigenleistung) |  | 28 / 2006 | 33
Abgesprochene Räumung der jetzigen Wohnung | 2006-07-23 | 29 / 2006 | 34
Fliesen sind geliefert | 2006-08-04 | 31 / 2006 | 36
Nächster neuer Umzugstermin | 2006-08-19 | 33 / 2006 | 38